## Rua Vergilio Sabino da Silva
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  |  | MUNICÍPIO: |  |  |  |  | FOLHA:
|  |  |  | Bom Jesus - SC |  |  |  |  | 1
DATA:
2013-12-02
PROJETO: |  | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS | [5 empty] | BDI ADOTADO: | 28.45%
(INCLUSO NOS VALORES)
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Vergilio Sabino da Silva |  | CARACTERÍSTICAS: |  | PAV. DE VIAS PÚBLICAS COM PEDRAS IRREGULARES
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO DO SERVIÇO | Tab. Sinapi fev.
Dados da via:
|  | Área a pavimentar de ruas | 2551 | m²
|  | Área a pavimentar de passeios | 0 | m²
|  | Área de passeios com grama | 0 | m²
|  | Meio-fio do calçamento | 336 | m
|  | Meio-fio extrusado do calçamento | 0 | m
|  | Meio-fio dos paver | 0 | m
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | Placa de obra em chapa de aço galv. esp. 4 mm - 2,00 x 1,50 m |  |  | m² | 3 |  | 260 | 780 | 74209/001 - Serviços
2.00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.01 | Regularização e compactação do sub-leito - pav. de pedras irreg. |  |  | m² | 2551 |  | 1.6 | 4081.6 | 72961 - Serviços
3.00 | PAVIMENTAÇÃO
3.01 | Meio-fio 10x12x30x100 cm |  |  | m | 336 |  | 29 | 9744 | 74223/001 - Serviços
3.02 | Rampa de acesso p/ PNE em concreto desempenado esp. 5 cm |  |  | m² | 14.4 |  | 18.65 | 268.56 | 73907/006 - Serviços
3.03 | Execução de pavimentação com pedras irregulares assentados sobre camada de argila e rejuntamento com pedrisco (e =1,5 cm) |  |  | m² | 2551 |  | 31 | 79081 | 72944 -Serviços
4.00 | DRENAGEM
4.01 | Assentamentos de tubos BSTC 400 mm |  |  | m | 203 |  | 18.2 | 3694.6 | 73724 - Serviços
4.02 | Tubo de concreto simples 400 mm - Classe PS1 |  |  | m | 203 |  | 34 | 6902 | 7781 - Insumos
4.03 | Escavação de valas p/ galerias tubulares |  |  | m³ | 243.6 |  | 6.8 | 1656.48 | 3061 - Serviços
4.04 | Reaterro de valas p/ galerias tubulares |  |  | m³ | 218.09 |  | 14 | 3053.26 | 72920 - Serviços
4.05 | Caixa coletora tipo BL completa |  |  | unid. | 6 |  | 1050 | 6300 | 73950/001 - Serviços
5.00 | SINALIZAÇÃO
5.01 | Placa de Identificação de ruas - com suporte de ferro galvanizado Ø 1 1/2 |  |  | unid. | 1 |  | 285 | 285 | DNIT 4S 06 200 01
| TOTAIS R$ | [6 empty] | 115846.5
DATA DO |  | NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ORÇAMENTO
2013-12-02 |  | Eng.º Alexandre Bée Longhi - CREA-SC 98.740-6 |  | ASS.:
45.4122

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL
Programa: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |  |  |  | Nº DO CONTRATO: |  |  |  | Data: | 2013-12-02
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES |  |  |  | OBJETO : Pavimentação com pedras irregulares - |  |  |  | Pagina: | 01
Agente Financeiro: |  |  |  | Rua Vergilio Sabino da Silva
Agente Promotor: MUNICÍPIO DE BOM JESUS - SC
PERÍODO DE : 02 meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL
|  |  |  | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC.
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 780 | 0.6733% | 100% | 780 | 0% | 0 | 100% | 780
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4081.6 | 3.523% | 100% | 4081.6 | 0% | 0 | 100% | 4081.6
1 )
RECURSOS | PAVIMENTAÇÃO | 89093.56 | 76.91% | 0% | 0 | 100% | 89093.56 | 100% | 89093.56
DO
PROGRAMA | DRENAGEM | 21606.34 | 18.65% | 100% | 21606.34 | 0% | 0 | 100% | 21606.34
| SINALIZAÇÃO | 285 | 0.246% | 0% | 0 | 100% | 285 | 100% | 285
TOTAL FINANCEIRO |  | 115846.5 | 100% | 22.85% | 26467.94 | 77.15% | 89378.56 | 100% | 115846.5
Bom Jesus - SC |  | Alexandre Bée Longhi |  |  |  |  | Vilmar Sabino da Silva
2013-12-02 |  | Eng. Civil CREA - SC 98.740-6 |  |  |  |  | Prefeito Municipal