## Rua Vergilio S. da Silva
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  |  | MUNICÍPIO: |  |  |  |  | FOLHA:
[5 empty] | Bom Jesus - SC |  |  |  | 1
DATA:
2016-04-05
PROJETO: | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS COM PAVER | [5 empty] | BDI ADOTADO: |  | 30%
(INCLUSO NOS VALORES)
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Vergilio Sabino da Silva |  | CARACTERÍSTICAS: |  | PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO DO SERVIÇO | COD. SINAPI
Dados da via:
|  | Área a pavimentar de passeios | 1363.25 | m²
1.00 | SERVIÇOS INICIAIS
1.01 | Placa de obra em chapa de aço galv. esp. 4 mm - 2,00 x 1,50 m |  |  | m² | 3 |  | 375 | 1125 | 74209/001 | 342.27 | 444.951
1.02 | Retirada de meio fio |  |  | m | 483 |  | 7.55 | 3646.65 | 85335 | 5.82 | 7.566
2.00 | PASSEIOS
2.01 | Regularização e compactação dos passeios - esp. = 20 cm |  |  | m² | 1363.25 |  | 1.5 | 2044.88 | 72961 | 1.25 | 1.625
2.02 | Pavimentação em paver - e: 4 cm, Fck 35 Mpa, assentamento com base de pedrisco e rejuntamento com areia |  |  | m² | 1119.95 |  | 58 | 64957.1 | Composição 01 | 47.01 | 61.113
2.03 | Pavimentação em paver - tátil e=4 cm, Fck 35 Mpa, assentamento com base de pedrisco e rejuntamento com areia |  |  | m² | 243.3 |  | 68 | 16544.4 | Composição 02 | 62.01 | 80.613
2.04 | Viga de concreto de 10 x 10 cm p/ travamento interno do paver |  |  | m | 424 |  | 15 | 6360 | Composição 03 | 11.91 | 15.483
2.05 | Meio-fio pré-moldado12x15x30x100 cm |  |  | m | 483 |  | 32 | 15456 | 74223/001 | 27.4 | 35.62 | 34.25
| TOTAIS R$ | [6 empty] | 110134.03
DATA DO |  | NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ORÇAMENTO
2016-04-05 |  | Eng.º Alexandre Bée Longhi - CREA-SC 98.740-6 |  | ASS.:
80.7878

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL
Programa: |  |  |  | Nº DO CONTRATO: |  |  |  | Data: | 2016-04-05
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS COM PAVER |  |  |  | OBJETO : Pavimentação de passeios
Rua Vergilio Sabino da Silva
Agente Financeiro: |  |  |  | MODALIDADE : |  |  |  | Pagina: | 02
Agente Promotor: MUNICÍPIO DE BOM JESUS - SC |  |  |  | Implantação de Obras de infraestrutura Urbana |  |  |  | PERÍODO DE : 02 meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL
|  |  |  | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC.
1 ) | SERVIÇOS INICIAIS | 4771.65 | 4.333% | 100% | 4771.65 | 0% | 0 | 100% | 4771.65
RECURSOS
PRÓPRIO | PASSEIOS | 105362.38 | 95.67% | 50% | 52681.19 | 50% | 52681.19 | 100% | 105362.38
TOTAL FINANCEIRO |  | 110134.03 | 100% | 52.17% | 57452.84 | 47.83% | 52681.19 | 100% | 110134.03
Bom Jesus - SC |  |  | Alexandre Bée Longhi |  |  |  | Vilmar Sabino da Silva
2016-04-05 |  |  | Eng. Civil 98.740-6 |  |  |  | Prefeito Municipal